## Slide 1: Ligne Nouvelle Paris Normandie Comité de Pilotage 29 janvier 2014

## Slide 2
Cadre du projet
Enjeux des études
Budget prévisionnel
Calendrier
Travaux LNPN préparatoires à l’est de Mantes
Gouvernance et concertation
Ligne Nouvelle Paris - Normandie

## Slide 3
Le cadre du projet
Ligne Nouvelle Paris - Normandie

## Slide 4
2011
2012
2013
Débat public
Cadre du projet
Les étapes précédentes :
Décision du CA de RFF :
Lettre de mission
Choix Etat suite CM 21
(Période sans convention ni instance de gouvernance)
COPIL
2014
Etude d’optimisation du projet

## Slide 5
Le projet au sortir du débat public
Plusieurs scénario pour un projet entre 10 et 11 milliards d’€

## Slide 6: Etude d’optimisation du projet
Le Havre
Paris
Rouen
Evreux
Mantes
Projet intermédiaire
Projet cible
Projet complet
Travail réalisé avec l’Etat et les Régions
Rapport envoyé au Président de la Commission Mobilité 21 par 22 acteurs normands le 4 juin 2013

## Slide 7: La Commission Mobilité 21
Le Havre
Caen
Paris
Rouen
Evreux
Mantes
Scénario 2 de la Commission Mobilité 21 choisi par le gouvernement le 9 juillet 2013 :
Avant 2030

## Slide 8: La lettre de mission
Le Havre
Caen
Paris
Rouen
Evreux
Mantes
Lettre du 12 novembre 2013 :
3 sections prioritaires : volonté d’avancement concomitant de (première étape d’étude pour fin 2016)
Autres sections réalisées dans un second temps
Recherche de zone de passage préférentielle

## Slide 9: La lettre de mission
Préciser un certain nombre de choix :
les conditions de desserte de l'agglomération d'Evreux
l'implantation de la nouvelle gare de Rouen et de la traversée sous-fluviale
La fonctionnalité et les conditions d’implantation des gares nouvelles en Ile-de-France
…

## Slide 10
2. Les études LNPN
Ligne Nouvelle Paris - Normandie

## Slide 11
Concertation continue avec tous les acteurs du projet
Le programme complet

## Slide 12
Etudes et concertation, proposition et approbation par le Ministre des Transports
Etape 1 2014 - 2016
3 grandes questions :
Quelles fonctionnalités pour le projet ?
Quelle zone de passage préférentielle (ZPP) pour les sections prioritaires ?
Quel premier cadrage du bilan socio- économique du projet ?
Les études préalables à l’enquête d’UP

## Slide 13
Etape 2
Investigations lourdes sur le terrain
études et concertation sur la recherche de tracés possibles au sein de la ZPP approuvée
Approbation par le COPIL puis le ministre des transports du ou des tracés
Les études préalables à l’enquête d’UP
Etape 3
mise au point du projet de référence, préparation du dossier d’enquête publique
organisation et déroulement de l’enquête publique
décret de DUP (délai maximal de 18 mois après l’ouverture de l’enquête publique)

## Slide 14
Effet principal : la possibilité de la maitrise foncière (incluant l’expropriation)
Un projet constitué de plusieurs sections fonctionnelles interdépendante et réalisées successivement peut faire l’objet d’un « programme de travaux » unique et de DUP successives
La DUP
Quelques éléments juridiques
Il n’y a pas nécessité de définir dès aujourd’hui l’organisation de la mise en enquête publique de LNPN
Cela implique :
  Une évaluation socio-économique qui porte sur le programme dans sa totalité
  une étude d’impact par séquence, avec appréciation des impacts de l’ensemble du programme

## Slide 15
La DUP
Photo dossier DUP pour faire sentir l’ampleur du travail à venir

## Slide 16
2000
2005
2010
2015
Bordeaux – Toulouse / Espagne
7 ans
Etape 1
DUP ?
Poitiers - Limoges
7 ans
Etape 1
DUP ?
Contournement ferroviaire de Lyon
9 ans
Etape 1
Etape 2
Enquête
Le calendrier global de projets récents :
Les études préalables à l’enquête d’UP

## Slide 17
Le Havre
Caen
Paris
Rouen
Evreux
Ligne Nouvelle Paris - Normandie
Les études générales de l’étape 1

## Slide 18
Définition et suivi des fonctionnalités du projet
Etudes d’exploitation et de capacité ferroviaire (prise en compte de tous les trafics voyageurs et fret)
Expertise matériel roulant
Etudes de trafic
Etudes socio-économiques
Démarche développement durable
Etudes générales
Travail à deux horizons :
Horizon de mise en service des 3 sections prioritaires
Horizon d’un projet cible de long terme

## Slide 19
Le Havre
Caen
Paris
Rouen
Evreux
Les zones de passage en Ile-de-France
Ligne Nouvelle Paris - Normandie
Nanterre - Mantes

## Slide 20
Points de contact LNPN / réseau existant
Options de passage LN à discriminer
Eléments long terme à prévoir
Nœud de Mantes – 4e voie
(en partie traité par EOLE)
Jonctions inter-secteurs
Décomposition
Ile-de-France
Saint-Lazare
Batignolles

## Slide 21
Ile-de-France
Enjeux particuliers des gares en Ile-de-France :
  Une réalisation qui n’est pas envisagée en première priorité, mais des mesures conservatoires à prendre
  Confluence :
    Fonctionnalités (question des trains inter-secteurs)
    Faisabilité, conditions d‘implantation, mesures conservatoires
  Nanterre - La Défense :
    Fonctionnalités
    Faisabilité, conditions d‘implantation, mesures conservatoires, contraintes croisées LNPN / projet urbain

## Slide 22
Le Havre
Caen
Paris
Rouen
Evreux
Ligne Nouvelle Paris - Normandie
Les zones de passage entre Mantes et Evreux
Mantes - Evreux

## Slide 23
23
Mantes -Evreux
Enjeux :
  Rechercher une zone de passage préférentielle
  Préserver l’avenir : évaluer en quoi les choix sur la section Mantes – Evreux influent sur les potentialités des sections ultérieures
  Identifier les conditions de desserte de l’agglomération d’Evreux

## Slide 24
Le Havre
Caen
Paris
Rouen
Evreux
Ligne Nouvelle Paris - Normandie
Les zones de passage entre Rouen et Yvetot
Rouen - Yvetot

## Slide 25
Sotteville – St Sever
St Sever –
plateau de Caux
Plateau de Caux
Rouen - Yvetot
4 secteurs nécessitant des traitements différents
Oissel - Tourville

## Slide 26
Rouen - Yvetot
Gare St Sever : des études et des MOA très imbriquées
Besoins de
desserte
Schéma
fonctionnel
des voies
Etude
du plan
de voies
AVP
Infras ferrov.
Gare et pôle multimodal
Projet urbain
Desserte TC et VP
Cars interurbains
Stratégie desserte TC/
faisa / besoins pôle mult.
Besoins
desserte routière
Connaissance terrain
Étude faisabilité dalle
Stratégie dév éco
Programme quartier
Étude de scénarios
M² habitant, activité
Positionnement bât. gare
TC à l’intérieur du quartier
Voirie circulation
Programme gare
et pôle multimodal
Plan guide
Dossier de ZAC
AVP
Programme lignes TC
Dessertes périurbaines
AVP
Entrants
Programmation
AVP
Spécifications bât. gare

## Slide 27
Enjeux :
Assurer la faisabilité du projet dans une zone complexe
Gare St Sever : réussir un projet global avec de multiples interfaces
Interfaces projets urbains : atteindre un niveau d’études et une maturité permettant de définir les interactions ligne / quartier urbain
Rechercher une zone de passage préférentielle sur le plateau de Caux
Assurer un accès fret satisfaisant au port de Rouen en situation définitive comme pendant les travaux
Rouen - Yvetot

## Slide 28
3. Budget prévisionnel des études
Proposition:
Enveloppe de 51 M€ jusqu’à DUP sur sections prioritaires (60 M€ aux CE de réalisation des études)
Inclut 5 M€ d’acquisitions foncières anticipées
Première convention de 20 M€ pour étape 1 (22 M€ réa)
Clé de financement : 1/3 RFF, 1/3 Etat, 1/3 régions
Ligne Nouvelle Paris - Normandie

## Slide 29
4. Organisation des études et calendrier
Ligne Nouvelle Paris - Normandie

## Slide 30
2014
2015
2016
COPIL
Procédure marché
CDC
Etudes techniques
E. municip.
E. europ.
E. région.
Recueil des données
Convention de financement
Calendrier
E. sénat.
Atelier insertion territ.
Dossier
Hiérarchisation des enjeux
Etudes environnementales
Recueil des données
CDC
Itérations envir / technique
Mise au point démarche de concertation
marché
Etudes générales
Atelier fonctionnalités
COPIL
Écriture CDC
Procédure marchés
Négociation convention
Anticiper la phase suivante
Proposition :

## Slide 31
5. Travaux LNPN préparatoires à l’est de Mantes
Ligne Nouvelle Paris - Normandie

## Slide 32
2
2 GR V
C2
H2
H1 mod
Le Havre
Cherbourg
Paris
Trains « normands »
Trains franciliens
Nouvelle 3ème voie
EOLE
Le nœud de Mantes
2
2 GR V
C2
H2
H1 mod
Cherbourg
Le Havre
Nouvelle 4ème voie
LNPN
Mantes
Paris

## Slide 33: La 4ème voie
3e voie EOLE
Secteur contraint
4e voie LNPN
3ème voie EOLE
Plateforme 4ème voie LNPN
Mantes
Flins
Voies existantes

## Slide 34: Travaux préparatoires à LNPN
Plate forme 4ème voie : 26,6 M€
Plan de voie de Mantes : 3,6 M€
30,2 M€ (CE juin 2011) = 38 M€ (CE réalisation)
Budget :
Calendrier de réalisation :
Plate forme 4ème voie : 2016 - 2017
Plan de voie de Mantes : 2020 - 2022
Proposition de financement 50 % Etat / 50 % Régions
Mise en place urgente d’une convention de financement d’études « PRO » (1,5 M€) dans le cadre d’un protocole global de financement

## Slide 35
6. Gouvernance et concertation
Ligne Nouvelle Paris - Normandie

## Slide 36: Gouvernance et concertation
RFF MOA
Etudes et concertation
Mission LNPN
Concertation
Dialogue avec les acteurs
Comités territoriaux
Ateliers thématiques
Information et consultation
du grand public
Site internet et réseaux sociaux
Supports d’information
Presse, TV/radio
Réunions publiques
COTECH
Gouvernance
Garant
COPIL
Nouveau
Quartier et insertion
Gare
Rouen
Saint-Sever
Gouvernance
et
Concertation

## Slide 37: La concertation
Proposition : lancer un travail collectif de rédaction du mode d’emploi de la concertation
Proposition : mise en ligne du site Internet dédié au projet
Un objectif général : maximiser l’utilité du projet et l’insérer au mieux dans les territoires.
Une concertation menée sous l’égide d’un garant

## Slide 38
Merci de votre attention
Ligne Nouvelle Paris - Normandie